## Terapianavigaattori
Pilotointi/Käyttöönotto ABC
Terapianavigaattori
Neuvotteluvaihe | Osallistujat | Vastuuhenkilö(t) valmistelussa | Vastuuhenkilö(t) päätöksenteossa | Konkretia | Huomioitavaa
Yleisinfon järjestäminen esihenkilöille | Alueen lähi- ja keskijohtoa, TulSote | Terapiakoordinaattori |  | Sovitaan yksikön/yksiköiden esihenkilöiden kanssa aika ja osallistujat | Menetelmä ja pilotointi samassa tapaamisessa
Yleisinfon järjestäminen ammattilaisille | Alueen lähi- ja keskijohtoa, TulSote | Terapiakoordinaattori |  | Sovitaan yksikön/yksiköiden esihenkilöiden kanssa aika ja osallistujat | Fokus menetelmässä
Tarvittaessa lisätapaamisia |  | Terapiakoordinaattori |  | Käydään tarkemmin läpi kertyneitä kokemuksia/pilotin vaiheita yms. | Mukaan voi aina pyytää keskuskonttorin väkeä
Päätöksenteko: go / no go / hold |  |  | Esihenkilö/Palvelupäällikkö/Johto | Päätetään otetaanko menetelmät käyttöön nyt, myöhemmin, toistaiseksi ei
Valmisteluvaihe | Osallistujat | Vastuuhenkilö(t) valmistelussa | Vastuuhenkilö(t) päätöksenteossa | Konkretia | Huomioitavaa
Valmistelutyöryhmän määrittäminen | Koord./Lähi-ja keskijohto/TulSote/ammattilaisia | Terapiakoordinaattori |  | Määritetään valmistelutyöryhmään osallistujat, työtavat ja tapaamissyklit
Viestinnän kärkien kirkastaminen | Valmistelutyöryhmä | Terapiakoordinaattori | Lähi- ja keskijohto | Viestintästrategian selkiyttäminen: Mikä, miksi ja miten? Yksikkökohtaisen narratiivin rakentaminen | Puhutaanko pilotista vai tuetusta käyttöönotosta
Pilottiyksikön valinta | Valmistelutyöryhmä | Terapiakoordinaattori | Lähi- ja keskijohto | Valitaan hyvinvointialueelta yksi tai useampi pilottiyksikkö
Ammattilaisten osallistaminen | Valmistelutyöryhmä | Terapiakoordinaattori | Lähi- ja keskijohto | Päätetään koulutetaanko yksiköstä kaikki vai osa ammattilaisista | Kts. Päätöksentekopuu
Ylimmän johdon sitouttaminen |  | Alueen keski/lähijohto/TulSote |  | Periaatepäätös/linjaus/mandaatti toimia | Tärkeää, että tieto kulkee myös ylimmälle johdolle
Keski- ja lähijohdon roolinmuotoilu | Valmistelutyöryhmä | Alueen keski/lähijohto/ koordinaattori | Lähi- ja keskijohto | Selkiytetään esihenkilöiden vastuut ja roolit, etenkin päivittäisjohtamisen osalta
Ammattilaisten osallistaminen | Valmistelutyöryhmä | Alueen keskijohto/ koordinaattori | Lähi- ja keskijohto | Asiakastyötä tekevien ammattilaisten mukaan ottaminen valmistelutyöryhmään | Sekä hoidon tarpeen arvioita että hoitoa toteuttava ammattilainen edustettuna
Hoidon porrastus | Valmistelutyöryhmä (+ lääkärijohto) | Terapiakoordinaattori | Terapiakoordinaattori ja alueen päättävät tahot (esim. palvelupäälliköt, ylilääkärit) | Hoitovalikoiman nykytila, täydennyksen tarve, porrastus
Navin integrointi hoitopolkuihin | Valmistelutyöryhmä (+ lääkärijohto) | Terapiakoordinaattori | Terapiakoordinaattori ja alueen päättävät tahot (esim. palvelupäälliköt, ylilääkärit) | Hoitopolkujen nykytila, muutostarpeiden tunnistaminen ja toteuttaminen | Terapianavigaattori niin varhaiseen vaiheeseen kuin mahdollista
Apua hakevan ohjaaminen navigaattoriin | Valmistelutyöryhmä | Terapiakoordinaattori | Lähi- ja keskijohto | Tunnistetaan ja valitaan tavat, joilla apua hakeva ohjautuu navigaattorin äärelle. | Yleisin tapa on info yksikön verkkosivuilla, Te-toimintamallilla tähän valmis malli/materiaali
Yhtenäiset kirjaamiskäytönnöt | Valmistelutyöryhmä | Terapiakoordinaattori | Lähi- ja keskijohto | Sovitaan alueen kirjaamiskäytönnöt, miten navin koosteraporttia hyödynnetään, toimenpidekoodi IBA01 | Te-toimintamallista saa benchmark -tietoa eri potilastietojärjestelmien malleista
Tiedonkeruu käyttöönotosta | Valmistelutyöryhmä | Terapiakoordinaattori | Lähi- ja keskijohto | Terapiakoordinaattori/Te-vastuuhenkilö esittää mallit ja keinot tiedonkeruuseen | Laaja vs. suppea tiedonkeruu, Te-toimntamalli tarjoaa analytiikan ja benchmark'n
Tiedon palautus | Valmistelutyöryhmä | Terapiakoordinaattori | Lähi- ja keskijohto | Terapiakoordinaattori/Te-vastuuhenkilö esittää mallit ja analytiikan hyödyntämisen
Ajanvarauskalentereiden organisointi | Valmistelutyöryhmä | Lähi- ja keskijohto | Lähi- ja keskijohto | Aikaa itseopiskelulle (2 h) ja työpajoille, korvamerkittyjä ensijäsennys (puhelin)aikoja
Ammattilaisten tuen tarpeen selvittäminen | Valmistelutyöryhmä | Alueen keskijohto/ Terapiakoordinaattori | Lähi- ja keskijohto | Mikä on yksikön ammattilaisten lähtötaso/ennakkokäsitys taso mt-asioista? Yleiskoulutusten tarpeen tunnistaminen
Toteutusvaiheen tuesta sopiminen | Valmistelutyöryhmä | Terapiakoordinaattori | Lähi- ja keskijohto
Sidosryhmien viestintä | Valmistelutyöryhmä + alueen viestintä | Valmistelutyöryhmä+ alueen viestintä | Lähi- ja keskijohto | Tunnistetaan sidosryhmät, joiden tärkeä tietää navista, toteutaan tiedottaminen
Koulutustunnusten tilaaminen |  | Terapiakoordinaattori |  | Tunnuspyyntö koulutussihteerille viimeistään 1-2 viikkoa ennen kickoff tilaisuuden järjestämistä
Toteutusvaihe | Osallistujat | Vastuuhenkilö(t) valmistelussa | Vastuuhenkilö(t) päätöksenteossa | Konkretia | Huomioitavaa
Terapianavigaattorin Kick Off | Ammattilaiset, johto ja ter.koordinaattori | Terapiakoordinaattori | Terapiakoordinaattori ja lähijohto | Mitä, miksi ja miten? Kuvataan Terapianavigaattori ja käyttöönoton vaiheet | Tärkeää, että ammattilainen hahmottaa, mikä tulee muuttumaan ja miten toimia ongelmatilanteissa
Ensijäsennys -koulutus | Ammattilaiset, esihenkilö, koordinaattori | Terapiakoordinaattori | Terapiakoordinaattori | Anonyymikysely 1. ja 5. käyttökuukauden kohdalla
Säännölliset tukitapaamiset | Ammattilaiset, lähijohto ja ter.koordinaattori | Terapiakoordinaattori | Terapiakoordinaattori ja lähi- ja keskijohto | Taitopajoa: tavoitteellinen harjoittelu + ongelmanratkaisuun fokusoivat keskustelut säännöllinen frekvenssi | Tärkeää, että sekä ongelmanratkaisu että taitoharjoittelu edustettuna tukirakenteissa
Q&A -palsta | Ammattilaiset, koordinaattori | Terapiakoordinaattori | Terapiakoordinaattori | Luodaan yhteinen kanava (esim. Teams), jossa mahdollisuus vapaamuotoiseen keskusteluun ja kyselyyn
Vertaistuki- ja oppiminen | Ammattilaiset, lähijohto, koordinaattori | Terapiakoordinaattori | Lähi- ja keskijohto | Tukirakenteissa huomioitu myös ammattilaisten verkostoituminen ja vertaisoppiminen
Säännöllinen seuranta ja palautetietoisuus | Kaikki osalliset edustettuna | Terapiakoordinaattori | Terapiakoordinaattori skeä lähi- ja keskijohto yhdessä | Hyvien käytöntöjen tunnistaminen, ongelmanratkaisu, riskien hallinta,
Kokemusten vaihto päivittäistoiminnassa | Ammattilaiset ja lähi- ja keskijohto | Lähi- ja keskijohto | Lähi- ja keskijohto | Menetelmien ja työvälineiden käyttökokemusten eläminen päivittäisrakenteissa, esim. viikottain tiimeihin varataan
Yhteenveto tuetusta käyttöönotonjaksosta | Kaikki osalliset edustettuna | Terapiakoordinaattori | Alueen johto | Analyysi ja benchmark -pilotin sujuvuudesta, jatkosta sopiminen (käyttöönoton laajentaminen, tuki jatkossa)

## Ohjattu omahoito
Ohjattu omahoito
Neuvotteluvaihe | Osallistujat | Vastuuhenkilö(t) valmistelussa | Vastuuhenkilö(t) päätöksenteossa | Konkretia
Yleisinfon järjestäminen esihenkilöille | Alueen keskijohtoa, TulSote | Terapiakoordinaattori |  | Sovitaan yksikön/yksiköiden esihenkilöiden kanssa aika ja osallistujat
Yleisinfon järjestäminen ammattilaisille | Esihenkilöt, ammattilaiset | Terapiakoordinaattori |  | Sovitaan yksikön/yksiköiden esihenkilöiden kanssa aika ja osallistujat
Tarvittaessa lisätapaamisia | Tarvittavat (ml. Keskuskonttori jos tarve) | Terapiakoordinaattori |  | Käydään tarkemmin läpi kertyneitä kokemuksia/pilotin vaiheita yms.
Päätöksen teko: go / no go / hold |  |  | Esihenkilö/Palvelupäällikkö/Johto | Päätetään otetaanko menetelmät käyttöön nyt, myöhemmin, toistaiseksi ei
Valmisteluvaihe | Osallistujat | Vastuuhenkilö(t) valmistelussa | Vastuuhenkilö(t) päätöksenteossa | Konkretia
Valmistelutyöryhmän määrittäminen | Koord./Lähi-ja keskijohto/TulSote/ammattilaisia | Terapiakoordinaattori |  | Määritetään valmistelutyöryhmään osallistujat, työtavat ja tapaamissyklit. Työryhmän tulee kyetä tekemään itsenäisesti päätöksiä käyttöönottoon liittyen. Mukana myös ammattilaisia.
Käyttöönottoyksikön valinta | Valmistelutyöryhmä | Terapiakoordinaattori | Lähi- ja keskijohto | Valitaan hyvinvointialueelta yksi tai useampi yksikkö, jossa menetelmä otetaan käyttöön.
Koulutukseen osallistuvat ammattilaiset | Valmistelutyöryhmä | Terapiakoordinaattori | Lähi- ja keskijohto | Päätetään koulutetaanko yksiköstä kaikki vai osa ammattilaisista. Koulutus vie ennakkotiedoista riippuen n. 3-5h opiskeluaikaa verkkokoulutusalustalla + hoito-ohjelmiin tutustuminen.
Hoitoja toteuttavat ammattilaiset | Valmistelutyöryhmä | Terapiakoordinaattori | Lähi- ja keskijohto | Määritetään, ketkä hoitoja toteuttavat (kaikki vai määritelty osa). Ks. Välilehti "Päätöksenteon tuki".
Toteutusvaiheen tuen määrittely (mm. työpajat) | Valmistelutyöryhmä | Terapiakoordinaattori | Lähi- ja keskijohto | Tukimuotojen määrittely (mm. säännölliset "checkpointit" ja taitopajat). Riittävä kalenteroitu tuki menetelmän käyttöön. Täysin uusia tai nykyisiin rakenteisiin liitettynä.
Ajanvarauskalentereiden organisointi | Valmistelutyöryhmä | Lähi- ja keskijohto | Lähi- ja keskijohto | Aikaa itseopiskelulle (3-5h, sis. Verkko-opinnot ja omahoito-ohjelmiin tutustuminen) ja työpajoille. Ohjatun omahoidon ensi- ja seurantakäyntien kalenterointi (esim. 2E + 3S /vk?)
Yhtenäiset kirjaamiskäytännöt | Valmistelutyöryhmä | Terapiakoordinaattori | Lähi- ja keskijohto | Sovitaan alueen kirjaamiskäytännöt (kirjauspohja koulutuksessa). Te-toimintamalli tarjoaa benchmark-tietoa eri potilastietojärjestelmistä. Toimenpidekoodi IHZ19
Hoitoonohjauksen määrittäminen | Valmistelutyöryhmä | Terapiakoordinaattori | Lähi- ja keskijohto + ammattilaiset | Tunnistetaan väylät, joita pitkin asiakas voi ohjautua ohjattuun omahoitoon (esim. esitietolomakkeet, kollegat). Nämä jaetaan tiedoksi hoitoa toteuttaville ammattilaisille käyttöönoton helpottamiseksi.
Integrointi hoitopolkuihin | Valmistelutyöryhmä | Terapiakoordinaattori | Terapiakoordinaattori ja alueen päättävät tahot (esim. palvelupäälliköt, ylilääkärit) | Ohjatun omahoidon roolin tunnistaminen palvelujärjestelmässä. Jatkohoitomahdollisuuksien ja -ohjauksen kartoitus. Tiedoksi hoitoa toteuttaville ammattilaisille.
Tiedonkeruun määrittely | Valmistelutyöryhmä | Terapiakoordinaattori | Lähi- ja keskijohto | Sovitaan tiedonkeruun laajuudesta, tiedonkeruulomakkeen sijoituspaikasta ja käytänteistä tiedonkeruun hyödyntämiseksi.
Ammattilaisten tuen tarpeen selvittäminen | Valmistelutyöryhmä | Alueen keskijohto/ Terapiakoordinaattori | Lähi- ja keskijohto | Mikä on yksikön ammattilaisten lähtötaso/ennakkokäsitys taso mt-asioista? Yleiskoulutusten tarpeen tunnistaminen
Sidosryhmien viestintä | Valmistelutyöryhmä + alueen viestintä | Terapiakoordinaattori + alueen viestintä | Terapiakoordinaattori ja esihenkilöt/palvelupäälliköt/ Tulevaisuuden sote-keskus | Tunnistetaan sidosryhmät (mm. asiakkaat, hoitotahot), joille tiedotetaan menetelmän käyttöönotosta. Esittelyvideo asiakkaille.
Johdon sitouttaminen | Valmistelutyöryhmä | Terapiakoordinaattori / lähijohto | Lähi- ja keskijohto | Periaatepäätös/linjaus/mandaatti toimia. Johto käyttöönoton takana ja viestii tärkeydestä ulospäin mm. ammattilaille.
Ammattilaisten motivointi ja valmistelu | Valmistelutyöryhmä | Terapiakoordinaattori |  | Ennakkomateriaalien jako mukaan lähteville ammattilaisille (mm. mitä, miten ja miksi, oma rooli mt-pulmien hoidossa)
Koulutustunnusten tilaaminen |  | Terapiakoordinaattori |  | Tunnuspyyntö koulutussihteerille viimeistään 1-2 viikkoa ennen kickoff tilaisuuden järjestämistä
Toteutusvaihe | Osallistujat | Vastuuhenkilö(t) valmistelussa | Vastuuhenkilö(t) päätöksenteossa | Konkretia
Koulutuksen kickoff | Ammattilaiset, esihenkilö, koordinaattori | Terapiakoordinaattori | Terapiakoordinaattori, esihenkilö | Motivointi menetelmän käyttöön ja merkityksellisyyden vahvistaminen. Koulutuksen käytänteiden esittely.
Verkkokoulutus ja etenemisen seuranta | Ammattilaiset, esihenkilö, koordinaattori | Terapiakoordinaattori | Terapiakoordinaattori | Mahdollistetaan ja varmistetaan verkkokoulutuksen toteutus koulutuksen käynnistymiseksi.
Säännölliset tukirakenteet ongelmanratkaisun tueksi | Ammattilaiset, esihenkilö, koordinaattori | Terapiakoordinaattori | Terapiakoordinaattori | Säännölliset tapaamiset (esim. 1x45min / vk). Tavoitteena ratkaista kohdattuja ongelmia ja jakaa tietoa käyttöönotosta
Työpajat taito-osaamisen vahvistamiseksi | Ammattilaiset, esihenkilö, koordinaattori | Terapiakoordinaattori | Terapiakoordinaattori | Säännölliset tapaamiset taito-osaamisen vahvistamiseksi (esim 1x45min / kk) menetelmän käyttöönoton helpottamiseksi.
Kokemusten vaihto päivittäistoiminnassa | Ammattilaiset, lähijohto | Lähijohto | Lähijohto | Työryhmän sisäinen viestintä ja keskustelu menetelmän käyttöönotosta esimerkiksi olemassa olevien rakenteiden puitteissa (esim. 5-10min statuspäivitys tiimipalaverissa).
Konsultaatiokanavan rakentaminen (Q&A) | Ammattilaiset, koordinaattori | Terapiakoordinaattori | Terapiakoordinaattori | Tukikanavan perustaminen enetelmää toteuttaville ammattilaisille. Matalan kynnyksen konsultointi esim. Teams-ympäristössä.
Koulutuksen tekninen tuki | Ammattilaiset, te-vastuuhenkilö, koordinaattori | Te-vastuuhenkilö | Te-vastuuhenkilö | Digitaaliseen koulutusalustaan liittyvien ongelmien ratkaisu Te-koulutussihteerin kanssa.
Tiedonkeruun tuki ja hyödyntäminen | Ammattilaiset, esihenkilö, koordinaattori | Terapiakoordinaattori | Lähijohto | Tuetaan ja varmistetaan tiedonkeruun onnistuminen. Seurataan kertynyttä dataa ja tunnistetaan keinoja sen hyödyntämiseksi yksikön arjessa.
Yhteenveto käyttöönotosta + suunnitelmat jatkoon | Kaikki osalliset | Terapiakoordinaattori | Lähijohto | Analyysi ja benchmark -pilotin sujuvuudesta, jatkosta sopiminen (käyttöönoton laajentaminen, tuki jatkossa)

## Päätöksenteon tuki
Ketkä koulutetaan? | Kaikki | Motivoituneet | Väestöpohjan mukaan | Porrastetusti
1) Käyttöönottoyksiköt ovat päätyneet erilaisiin ratkaisuihin; osassa yksikössä koulutettu kaikki, osassa vai pienempi joukko. 2) Osa kouluttevista ei ole edennyt sähköisellä koulutualustalla ilman, että koulutukseen on korvamerkitty aikaa työkalenteriin. | EDUT: Koko yksiköllä on perusymmärrys siitä, mikä Terapianavigaattori tai ohjattu omahoito on ja mitä se merkitsee asiakkaan/potilaan kannalta. Tämä ennaltaehkäisee sekaannuksia ja päällekkäistä työtä sekä vahvistaa käyttöönottoja. Lisäksi ymmärrys ohjatusta omahoidosta helpottaa hoitoon ohjausta niissä tapauksissa, joissa kaikki ammattilaiset eivät toteuta hoitoja, eikä navigaattoria ole käytössä. RISKIT: Kaikki eivät pidä menetelmää perusteltuna, mikä voi aiheuttaa huonoa ilmapiiriä menetelmän tai työkalun ympärille. | EDUT: Uuden omaksuminen mutkattomampaa, rohkeus kokeilla, innostaa muita: 'tämä on mahdollista'. RISKIT: Yhteinen kieli ja ymmärrys menetelmästä / työkalusta puuttuu, mikä heikentää käyttöönoton onnistumisen mahdollisuuksia. | Arviolta 2% aikuisväestöstä hakee apua masennuksen ja ahdistukseen perustasolta. Tästä joukosta arviolta 90% kykenee täyttämään navigaattorin ja arviolta puolet soveltuu ohjattuun omahoitoon. RISKIT: Yhteinen kieli ja ymmärrys menetelmästä / työkalusta puuttuu, mikä heikentää käyttöönoton onnistumisen mahdollisuuksia. | EDUT: Parempi riskien hallinta ja mahdollisuus ammattilaisten/lähijohdon kuormituksen säätelyyn. Pilotoidaan ensin hallitusti pienemmällä joukolla; tunnistetaan ensin hyvät käytännöt ja ongelmakohdat. RISKIT: Yhteinen kieli ja ymmärrys menetelmästä / työkalusta puuttuu, mikä heikentää käyttöönoton onnistumisen mahdollisuuksia.
Konkretia / Vantaa-Keravan HV,
Ketkä tekevät? | Kaikki | Motivoituneet | Väestöpohjan mukaan | Porrastetusti
1) Impelementointia tukee sekä koulutuksen että käyttöönoton aikainen toiminnallinen ja käytännön taitoja vahvistava harjoittelu. 2) Ohjattujen omahoitojen suositusaikasaatavuus alle 2 vkoa. Jos ylittää tämän hoidon vaikuttavuus alkaa heiketä ja yhä useammalla jatkohoidon tarvetta. Jos hoito alkaa alle 2 vkossa | EDUT: Koko yksikön yhteinen toimintatapa tasavertaisesti. RISKIT: toistoja ei tule riittävästi, jotta uusi työkalu/menetelmä sisäistyisi riittävästi, jäädään pitkittyvään 'oppimisvaiheeseen', vaatii suurta tukiresurssia koordinaattorilta ja keskijohdolta | EDUT: implementointi turvattu, löydetään hyviä toimintatapoja, joita voi myöhemmin laajentaa. Ymmärretään paremmin, mitkä sovellettavuuden haasteet ovat ammattilaisesta riippumattomia. Vertaisen innostuminen tukee muiden ammattilaisten innostumista (uskottavuus vahvaa). RISKIT: Jos yksittäisten vastuulla, haavoittuvuus korkea henkilökunnan vaihtuvuuden, poissaolojen vuoksi. Yksittäiset työntekijät voivat kuormittua | Kts. Yllä. | EDUT: Implementointi aloitetaan motivoituneista. Kun menetelmä käytössä, koulutetaan muille. Motivoituneiden ammattilaisten avulla tunnistettu jo yksikölle sopivat toimintatavat. Ensimmäisessä vaiheessa kouluttautuneet voivat tukea toisen vaiheen koulutettavia. RISKIT: Alussa koulutettavat ammattilaiset voivat kuormittua, menetelmän käyttöönotto aluksi haavoittuva.
Konkretia/ Ensimmäinen ensijäsennys tehdään koulutuksessa pariharjoituksena, ohjatussa omahoidossa taitopajoja teoriaosuuden rinnalla. |  |  | Konkretia/ VAKE: Terveysaseman sairaanhoitajan kalenteriin varattu yksi kokonainen työpäivä ohjattujen omahoitojen toteuttamiseen sis. 2 ensikäyntiaikaa (á 60 min) ja 3 jatkökäynti aikaa (á 30 min).
Tukirakenteet | Frekvenssi | Uusia rakenteita | Olemassa olevat rakenteet
1) Terapiakoordinaattorin vastuulla on käyttöönottoon liittyvien tukirakanteiden toteuttaminen (uudet rakenteet). Sen lisäksi tärkeä miettiä, miten tieto ja keskustelut käyttöönotosta tulevat luontevasti osaksi päivittäistoimintoja olemassa olevie rakenteita hyödyntäen. 2) Tiivis ja ennaltasovittu seuranta tukee käyttöönottoja. Tärkeä sisältää sekä ongelmanratkaisua että taito-osaamisen vahvistamista | Käyttöönoton aluksi tiiviimpi tuki ongelmanratkaisuun (1 tai useampi kerta viikossa), jolloin voidaan nopeasti poistaa esteet käyttöönoton ympäriltä. Taito-osaamista vahvistavia tapaamisia hyvä olla vähintään 2x30- 45min tarpeen mukaan (esim. 1 tapaaminen / kk). | Ongelmanratkaisuun tähtäävät rakenteet tiiviitä ja lyhyitä, esim. 1 tai useampi kerta viikossa 30-45min. Voidaan järjestää myös walk-in hengessä. Taito-osaamiseen liittyvät tapaamiset ("taitopajat") tukevat menetelmän käyttöönottoa. Esim. 1 sessio / kk. Nämä tapaamiset erityisesti menetelmää tai työkalua käyttäville ammattilaisille. Tapaamiset terapiakoordinaattorin vetämiä. | Olemassa oleviin rakenteisiin voidaan on hyvä upottaa menetelmän käyttöönottoa tukevia sisältöjä, jotta ne pysyvät ammattilaisten aktiivisissa tietoisuudessa. Tapaamisissa voidaan esimerkiksi keskustella, miten monta ensijäsennystä tai ohjattua omahoitoa on toteutettu. Tiimipalavereissa voi olla statuspäivitys käyttöönottoon liittyen (esim. 5-10min viikoittaisissa tapaamissa). Tapaamiset toteutetaan oman yksikön väen voimin.
Viestintä | Laajuus | Saavutettavuus | Tuki
1) Mitä, miksi ja miten - viestin oltavat selkeä ja konkreettinen ammattilaisen näkökulmasta. Oleellista kyetä vastaamaan kysymykseen: Mikä muuttuu, mihin voin vaikuttaa ja mitä vastuita minulla on? 2) Kansalaisviestintä tulee ajankohtaiseksi, kun menetelmät laajemmassa käytössä. | Kaikkien sidosryhmien tiedottaminen tukee käyttöönoton onnistumista. Tärkeää miettiä, ketkä ovat potentiaalisia navigaattoriin ja ohjattuun omahoitoon ohjaajia, keiden on hyvä tietää, mistä kyse, jotta osaavat viestiä tarvittaessa asiakkaille/potilaille, ja keiden asiakkaan/potilaan hoitopolkuun kuuluvien on hyvä ymmärtää uusista menetelmistä ja hoidon porrastuksesta. | Monikanavaiseen, säännölliseen ja konkreettiseen viestintään panostaminen. | Terapiat etulinjaan -toimintamalli tukee viestinnäntsuunnittelu ja toteutusta mm. valmiiden materiaalien ja benchmark'n tiedon avulla.